## draft kosong
PT JATIM AUTOCOMP INDONESIA |  |  |  | Meeting date
Attendance |  | : |  | PIC Follow up |  | : ASA
Copy to |  | : |  | Date of Next Follow up |  | TBA
NO | CONCERN |  | COUNTERMEASURE |  | PIC |  | D/D | STATUS
O / X*)
Remarks : 1. *) : X = CLOSE ; O = OPEN 2. Jika menggunakan whiteboard untuk mencatat hasil meeting, format yang dipakai tetap mengacu pada format form ini

## Minutes meeting (4)
PT JATIM AUTOCOMP INDONESIA | [5 empty] | Meeting date | : | 05-Mar-2020
Attendance |  | : | ASA, MRA, AYS, AJR, NEO, HMA, OWF, RKO |  |  | PIC Follow up | : | ASA
|  | : | Bu Yuli, Alimah, Yayuk, Pak Hartono, Pak Eko, Pak NEO, Pak Ojie, Bu Windartik, Vivit
Copy |  | : |  |  |  | Date of Next Follow up | : | TBA
New Prosedur input BPB dan Good Receipt
NO | ` |  |  | COUNTERMEASURE |  |  | PIC |  | D/D | STATUS
O / X*)
1 | PENGAJUAN PEMBUATAN DOKUMEN BC |  |  | 1 | Supplier harus mengirimkan Invoice, Faktur Pajar (Supplier PKP), dan Surat Jalan H-1 |  | RKO
|  |  |  | 2 | Invoice harus diinput di PS-System H-1 sebelum pukul 15.00 WIB, dan softcopy Invoice |  | RKO
diletakkan pada Folder Sharing
|  |  |  | 3 | Tanggal yang diakui ILS adalah tanggal Bpb
|  |  |  | 4 | Perbedaan tanggal dan bulan antara BC.40 dengan Bpb berbeda tidak masalah, asalkan
tanggal bpb tidak kurang dari tanggal pembuatan BC.40
|  |  |  | 5 | Fitur print PO untuk Pak Nanang di PS-System
2 | SUPPLIER KIRIM BARANG |  |  | 1 | Dibuatkan area khusus supplier yang mengirim barang menggunakan roda 2 |  | Pak Eko
|  |  |  | 2 | Menambahkan cctv untuk merecord kendaraan supplier yang menggunakan roda 2 |  | ASA
AJR
3 | SYSTEM CEK PO (SECURITY) |  |  | 1 | Dibuatkan system pengecekan PO pada Security untuk melihat PO sudah dibuatkan BC atau Belum
|  |  |  | 2 | Analisa kebutuhan security terkait system pengecekan PO |  | ASA
AJR
4 | ILS TO ORAFIN |  |  | 1 | Diskusi ulang tentang rule pengiriman data ke ORAFIN |  | ASA & Finance
|  |  |  | 2 | Trial ILS to ORAFIN pada bulan April |  | ASA
AJR
Remarks : 1. *) : X = CLOSE ; O = OPEN 2. Jika menggunakan whiteboard untuk mencatat hasil meeting, format yang dipakai tetap mengacu pada format form ini